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Основные объемы работ

по текущему ремонту резервуаров/цистерн и аналогичного емкостного оборудования (работы по текущему ремонту (нанесению композитных полимерных покрытий) днища и 1-го пояса РВС-5000 м3 №5, №6 
НПС «Жетыбай»)


1. Место выполнения работ: Мангистауская область, Мангистауское НУ
2. Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 31 декабря 2027 года.
3. Основные объемы работ:

	№ пп
	Наименование объекта
	Тип, № резервуара, продукт хранения
	Кол-во, шт.
	Срок выполнения работ

	1
	НПС «Жетыбай»
	РВС -5 000м³ №6 (нефть)
	1
	2026 год

	
	
	РВС -5 000м³ №5 (нефть)
	1
	2027 год

	
	Всего 
	
	2
	




	№
	Полное наименование планируемых к выполнению работ
	Ед.
изм
	Объем

	1
	2
	3
	4

	
	РВС -5 000м³ №6 (2026 год)
	
	

	1. 
	Подготовка поверхности механическим или абразивным способом до степени очистки не менее 2 по ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». (Sа 2½ по ISO 8501-1).
	
	

	1.1. 
	днище резервуара
	м²
	407,2

	1.2. 
	1-ый пояс 
	м²
	99

	
	Общая площадь одного резервуара:
	м²
	506,2

	2. 
	Обеспыливание и обезжиривание поверхности
	м²
	506,2

	3. 
	Разметка границ ремонтируемого участка согласно отчету по диагностики и инженерным расчетам
	м²
	240,5

	4. 
	Нанесение ремонтного эпоксидного заполнителя на язвенные и локальные дефекты для выравнивания поверхности.
	м²
	240,5

	5. 
	Нанесение композитной системы на язвенные и локальные дефекты поверхности
	м2
	240,5

	6. 
	Нанесение композитной системы на поверхность днища
	м2
	407,2

	7. 
	Нанесение композитной системы на поверхность 1-го пояса от днища на высоту 1382 мм 
	м2
	99

	8. 
	Нанесение химически стойкого верхнего защитного покрытия на днище и 1-ый пояс
	м2
	506,2

	9. 
	Проведение визуального контроля качества, проверку твердости материала
	м2
	506,2

	10. 
	Проведение гидроиспытания резервуара после ремонта (вода для гидроиспытания предоставляется Заказчиком)
	объект
	1

	11. 
	Проведение полной технической диагностики резервуара и независимой экспертизы промышленной безопасности
	объект
	1

	12. 
	Оформление исполнительной документации
	кмп
	2

	
	РВС -5 000м³ №5 (2027 год)
	
	

	1. 
	Подготовка поверхности механическим или абразивным способом до степени очистки не менее 2 по ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». (Sа 2½ по ISO 8501-1).
	
	

	1.1. 
	днище резервуара
	м²
	407,2

	1.2. 
	1-ый пояс 
	м²
	99

	
	Общая площадь одного резервуара:
	м²
	506,2

	2. 
	Обеспыливание и обезжиривание поверхности
	м²
	506,2

	3. 
	Разметка границ ремонтируемого участка согласно отчету по диагностики и инженерным расчетам
	м²
	240,5

	4. 
	Нанесение ремонтного эпоксидного заполнителя на язвенные и локальные дефекты для выравнивания поверхности.
	м²
	240,5

	5. 
	Выравнивание поверхности после полимеризации заполнителя
	м²
	240,5

	6. 
	Нанесение композитной системы на язвенные и локальные дефекты поверхности
	м2
	240,5

	7. 
	Нанесение композитной системы на поверхность днища
	м2
	407,2

	8. 
	Нанесение композитной системы на поверхность 1-го пояса от днища на высоту 1382 мм 
	м2
	99

	9. 
	Нанесение химически стойкого верхнего защитного покрытия на днище и 1-ый пояс
	м2
	506,2

	10. 
	Проведение гидроиспытания резервуара после ремонта (вода для гидроиспытания предоставляется Заказчиком)
	м2
	506,2

	11. 
	Проведение гидроиспытания (вода предоставляется Заказчиком)
	объект
	1

	12. 
	Проведение полной технической диагностики резервуара и независимой экспертизы промышленной безопасности
	объект
	1

	13. 
	Оформление исполнительной документации
	кмп
	2







