	
						



	

 

	Приложение A 
к Условиям Договора 



ГРАФИК СО СРОКАМИ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ/РАБОТ



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Подрядчик должен завершить весь объем Объектов/Работ и каждую их часть в соответствии со Сроками завершения Объектов/Работ, приведенными в настоящем документе, которые состоят из следующих основных этапов Объектов/Работ:
· Основной этап 1
Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию (Стадии «Рабочий Проект»: 3 (три) месяца c Даты заключения договора; 
До 28 февраля 2027г;
· Основной этап 2
Завершение индивидуальных испытаний, функциональных и комплексных испытаний технологической и хозяйственно-питьевой систем водоснабжения, а также эксплуатационных испытаний с подтверждением Гарантированных эксплуатационных показателей. Завершение каждого указанного вида работ и испытаний подтверждается соответствующими актами, протоколами и предусмотренной Договором документацией.
Срок: в соответствии с Общим Графиком выполнения и завершения Объектов/Работ.
· Основной этап 3
Приемка строительного объекта в эксплуатацию в соответствии со Строительным кодексом Республики Казахстан, включая проведение окончательной проверки, оформление и утверждение Акта приемки строительного объекта в эксплуатацию.
Срок: в соответствии с Общим Графиком выполнения и завершения Объектов/Работ.
ГРАФИК 

К настоящему Приложению прилагается Общий График выполнения и завершения Объектов/Работ, являющийся его неотъемлемой частью.
Общий График должен содержать последовательность выполнения Объектов/Работ, основные договорные этапы, контрольные даты и сроки выполнения соответствующих видов работ, включая:
(а) завершение основных строительно-монтажных работ;
(б) последовательность и сроки проведения индивидуальных испытаний,  функциональных и комплексных испытаний, эксплуатационных испытаний, обучения Персонала Заказчика и передачи эксплуатационной документации, с указанием контрольных дат и взаимосвязи с работами на стороне электростанции;
(в) завершение оформления исполнительной технической документации;
(г) направление Подрядчиком уведомления о готовности строительного объекта к приемке в эксплуатацию;
(д) проведение окончательной проверки и приемки строительного объекта в эксплуатацию;
(е) оформление и утверждение Акта приемки строительного объекта в эксплуатацию.
Общий График должен обеспечивать последовательное и взаимосвязанное выполнение всех мероприятий, необходимых для завершения Объектов/Работ и их приемки в эксплуатацию в соответствии с Договором, утвержденной Проектной документацией и применимым Законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение Объектов/Работ в сроки, установленные Общим Графиком.
Изменение сроков основных договорных этапов, установленных настоящим Приложением и Общим Графиком, не освобождает Подрядчика от обязанности соблюдать иные установленные Договором сроки и допускается только в порядке, предусмотренном Договором.
Общий График подлежит актуализации Подрядчиком по мере необходимости с учетом фактического хода выполнения Объектов/Работ, при этом такая актуализация не является сама по себе изменением Срока завершения Объектов/Работ и не предоставляет Подрядчику права на продление такого срока, если иное прямо не предусмотрено Договором.

В удостоверение чего, Стороны подписывают настоящее приложение:



	От имени Заказчика
	От имени Подрядчика

	ТОО «ПГУ Туркестан» 







Буркитов У.О.
Председатель правления

___________________________
               м.п
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              м.п.
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