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Настоящим приложением представлены требования Заказчика, предъявляемые к Подрядчику по уровню обеспечения качества.
Заказчик может внести изменения и дополнения в настоящий документ или заменить ее полностью, предварительно уведомив Подрядчика.
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Требований Заказчика и все термины, содержащиеся в настоящем приложении должны толковаться в соответствии с определениями таких терминов, предусмотренных Условиями Договора, если иное не указано в настоящем приложении. 
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Договор № __________________
Приложение 4 «Требования к Подрядчику по уровню обеспечения качества» к Требованиям Заказчика
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2
ЦЕЛЬ

Целью настоящего документа является определение требований Заказчика к проектной системе управления качеством Подрядчика и Субподрядчиков для выполнения Объектов/Работ. Настоящий документ предоставляется Подрядчику для спецификации и определения минимальных требований Заказчика к Подрядчику по качеству выполнения Объектов/Работ.

Следует учитывать, что любые ссылки в настоящем документе на Субподрядчика определяют требования, которые должны быть предъявлены Подрядчиком к Субподрядчику.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения настоящего документа охватывает все работы по системе менеджмента качества Подрядчика, включенные в выполняемые Объекты/Работы Подрядчиком и любые подготовительные работы Подрядчика. В настоящем документе определены обязательные действия Подрядчика по обеспечению качества, которые он предпринимает в целях контроля соблюдения соответствующих требований, предусмотренных Договором.

3. НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований всех норм и стандартов Страны, которые применяются для обеспечения нужд Проекта «Внешнее водоснабжение».

Следующие нормы и стандарты Страны составляют часть требований по настоящему документу:

СТ РК ISO 9000 (ISO 9000:2015) Система менеджмента качества – основные положения и словарь.
СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) Система менеджмента качества – требования
СТ РК ISO 9004-2010 (ISO 9004:2009) Система менеджмента качества – рекомендации по усовершенствованию эксплуатационных характеристик.
СТ РК ISO 10005-2009 (ISO 10005: 2005) Управление качеством проекта – рекомендации по плану обеспечения качества.


Подрядчик должен уведомлять Заказчика о любых изменениях в нормах и стандартах Страны после Даты вступления в силу Договора.

Подрядчик должен выполнять указания Заказчика для соответствия требованиям каких-либо измененных норм и стандартов Страны.

Подрядчик должен сообщить Заказчику о расхождении между нормативными ссылками или проектными спецификациями, а Заказчик должен определить, какие из них имеют преимущественную силу.

4. ОБЗОР ДОКУМЕНТА

Подрядчик должен сообщить Заказчику о каком-либо очевидном расхождении между настоящим документом, нормами и стандартами Страны, документами Заказчика и любыми прочими применимыми проектными спецификациями в рамках Договора.
Подрядчик должен подготовить в виде таблицы список несоответствий между вышеуказанными документами и предоставить Заказчику на рассмотрение. Решение о каком-либо расхождении должно быть принято Заказчиком в письменном виде до процессуального действия.

 5. ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЬ КОНЦЕССИИ 

Заказчик будет проверять и рассматривать все предлагаемые запросы на отклонение. Утверждение может быть представлено по усмотрению Заказчика. Ни одно предполагаемое техническое отклонение не должно быть реализовано до получения разрешения Заказчика. Технические отклонения, реализованные до получения разрешения Заказчика, будут отклонены и не могут быть приняты Заказчиком.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Подрядчик и Субподрядчики должны выполнять требования процедуры нумерации документов по проектированию, нумерации оборудования и блоков, которые должны быть разработаны Подрядчиком и утверждены Заказчиком после Даты вступления в силу. Подрядчик должен соблюдать требования Процедуры коммуникации при представлении документов и корреспонденции Заказчику.

7. ОБЩИЙ ОБЗОР

Подрядчик должен создать систему для управления качеством и продемонстрировать Заказчику, что требования существующего стандарта ISO 9001 будут полностью соблюдены, Заказчик будет проверять и осуществлять контроль предложений Подрядчика и выполнение им всех аспектов Объектов/Работ, а также при необходимости предоставлять замечания. Когда требования к уровню качества не достигаются, Заказчик может известить Подрядчика о таком несоответствии и Подрядчик должен немедленно принять меры по удовлетворению требований Договора.

8. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОДРЯДЧИКА 

8.1.	Общая часть

Подрядчик должен работать согласно определенной системе качества, которая выполняет требования существующего стандарта ISO 9001. Система Подрядчика должна быть на текущий момент сертифицирована имеющим государственную аккредитацию органом/центром сертификации третьей стороны, и должна сохраняться в течение всего периода выполнения Объектов/Работ. Область действия сертификации Подрядчика должна иметь отношение к объему Объектов/Работ, которые осуществляются по Договору, а орган/центр сертификации должен установить свой объем в рамках области аккредитации.
Подрядчик несёт ответственность и отчитывается за качество выполненных Объектов/Работ перед Заказчиком. Подрядчик должен обеспечить проведение соответствующих проверок, а также внедрить систему управления качеством и персоналом, которая позволит контролировать качество выполненных Объектов/Работ и Персонал Подрядчика и вносить коррективы для гарантий соответствия требованиям Договора.
Требования и ожидания Заказчика в отношении действий Подрядчика по управлению качеством в ходе выполнения Объектов/Работ можно обобщить следующим образом:
· Степень экспертизы, контроля и проверки управления качеством, подлежащая применению (Подрядчиком и Субпродрядчиками), будет определяться на основании критичности оборудования/системы и определённых требований, содержащихся в Требованиях Заказчика и Условиях Договора;
· До Даты начала работ, Заказчик должен иметь право проанализировать или провести аудит документации, относящейся к качеству, например, политики, плана или процедуры и т.п. с целью проверки «готовности» Системы управления качеством Подрядчика к контролю Объектов/Работ.
· На этапах выполнения Объектов/Работ Персонал Заказчика допускается к освидетельствованию, контролю и аудиту действительного внедрения систем и программ обеспечения качества, требуемых в рамках Договора. Подрядчик должен предоставить необходимые ресурсы, мощности и доступ к соответствующему Персоналу Подрядчика и документации.
· Подрядчик должен иметь все необходимые разрешения и лицензии, предусмотренные Законодательством Страны. Если Договором предусмотрено оказание лабораторных услуг, таких как испытания бетона и грунтов, или услуг по химическим и механическим испытаниям материалов, Подрядчик или Субподрядчик обязан обеспечить наличие программы контроля качества лабораторных услуг в соответствии с требованиями ISO 17025 – «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» или эквивалентного стандарта согласно Законодательству Страны. Кроме того, от Подрядчика требуется выполнение требований Законодательства Страны относительно владения и обеспечения соответствия положениям метрологического сертифицирования Страны.
· Материалы и товары должны быть новыми, неиспользованными и должны полностью прослеживаться в точном соответствии с системой управления проектом, номерами технологических позиций и сертификатами, включая журналы сварочных работ, протоколами неразрушающих испытаний и сертификаты на материалы, сообразно обстоятельствам.
· Персонал Подрядчика, контролирующий и инспектирующий качество по видам Объектов /Работ, должен быть хорошо знаком с применимыми нормами и стандартами Страны и иметь очевидный, соответствующий и достаточный опыт и квалификацию, необходимые для надлежащего выполнения своей работы.

8.2.	Контроль качества компьютерных аппаратных средств или программного обеспечения 

Заказчик требует, чтобы Подрядчик при поставке и/или применении компьютерных аппаратных средств или программного обеспечения, которые могли бы в значительной степени влиять на качество выполняемых Объектов/Работ (например, электронная система управления документацией), соблюдал требования ISO 9001. Подрядчик должен подтверждать документально и осуществлять систему контроля качества для соответствующей части работ Система должна гарантировать качество разработки программного обеспечения (приложение и/или действующее ПО) и управлять проектным интерфейсом комплектующего оборудования. Документация высокого уровня с описанием системы должна предоставляться Заказчику для рассмотрения и внесения замечаний за 6 недель до начала какой-либо соответствующей работы.

Если система управления качеством для определенной части Объектов/Работ не была независимо оценена в соответствии с выполняемой работой, Подрядчик должен предоставить подробные данные о том, как он предполагает ее оценивать, получить согласие от Заказчика и впоследствии осуществлять ее контроль.

 8.3.	Договоренности о сотрудничестве 

Когда Подрядчик участвует в совместном соглашении с другими компаниями (например, консорциум/альянс/партнерство), одна из систем менеджмента качества компаний-участниц должна быть назначена в качестве главной интерфейсной системы. Она должна включать определение единой команды по общему управлению проектом для согласования с Заказчиком по всем аспектам всего проекта. Подрядчик должен выдать Заказчику декларацию о соответствии общей системы контроля качества проекта ISO 9001.

9. ДОГОВОРЕННОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ОБЕСПЕЧЕНИЕ/КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА)

9.1.	Общая часть

Экономически эффективное достижение качества требует, что гарантия качества (ГК) рассматривается и реализуется до того, как работа была начата. Целью ГК является скорее предупреждение возникающих дефектов и ошибок, чем их исправление или принятие. Заказчик требует от Подрядчика демонстрирования ГК на протяжении всех стадий Объектов/Работ, включая, но не ограничиваясь:

a) проектом и инженерным проектированием

b) закупками, производством и доставкой

c) привлечением субподряда и строительство


9.2.	План обеспечения качества

Подрядчик должен представить на рассмотрение детальный План обеспечения качества проектом, в котором необходимо подробно описать механизм проведения общего руководства по качеству Объектов/Работ в плане обеспечения качества для работ каждого типа. Этот план должен быть документом высшего уровня, который описывает, как требования и соответствующие процедуры ISO 9001 будут определенным образом реализованы в течение соответствующей стадии, и должны подготавливаться для каждой стадии от (a) до (с) выше. Планы по обеспечению качества должны в общем смысле соответствовать ISO 10005.

Эти документы должны представляться Заказчику не менее чем за 2 недель до начала определенной стадии, и достаточно рано, чтобы рассмотреть замечания Заказчика до начала работ. Планы по обеспечению качества проекта должны сопровождаться документами Субподрядчиков, включая процедуры и планы по контролю качества/планы проведения проверок и испытаний (или равнозначные), которые подробно описывают соответствующие меры контроля, наблюдения, обзор, осмотры и испытания, которые должны выполняться с таким расчетом, чтобы Объекты/Работы выполнялись правильно в соответствии с указанными и утвержденными требованиями к качеству согласованного стандарта.

В процессе подготовки Плана по обеспечению качества проекта Подрядчик должен просматривать договоренности по вопросам качества до начала каждой стадии, и принимать любые необходимые меры по исправлению недостатков.

9.3.	Контроль проектирования

Подрядчик должен проводить контроль проектирования, включая без ограничений:

	Контроль технического задания в соответствии с ISO 9001, с целью обеспечения того, что включение любых установленных действующим законодательством и нормативных требований относится к стране установки.

	Экспертиза проекта должна планироваться, проводиться и формально документироваться на соответствующих этапах при конструировании и проектировании. Участники при каждой экспертизе проекта должны включать представителей всех функциональных департаментов, имеющих отношение к этапу проектирования, подвергаемых проверке, а также при необходимости другого квалифицированного персонала. Записи таких обзоров должны вестись в соответствии с ISO 9001.

	Проверка правильности проектного решения должна планироваться, проводиться и формально документироваться на соответствующих этапах при выполнении Объектов/Работ, чтобы убедиться в том, что Постоянные объекты отвечают требованиям Договора. Записи таких обзоров должны вестись в соответствии с ISO 9001.

	Основной целью экспертизы проекта является убедиться, что Постоянные объекты правильно разработаны, а проверка правильности проектирования для того, чтобы убедиться, что был выработан правильный объект. Подтверждение правильности проектного решения включает моделирование, периодические испытания и испытания для определения рабочих характеристик при производстве, а также окончательные приемочные испытания при сдаче в эксплуатацию на месте.

	Подрядчик должен нести ответственность за обеспечение полноты и точности всех проектных расчетов, соблюдение всех установленных требований применяемых стандартов Страны.

9.4. Требования по надзору за уровнями обеспечения и контроля качества 

Подрядчик должен предоставить Заказчику не позднее 6 недель с Даты начала работ для утверждения Заказчиком свою предполагаемую систему, посредством которой он должен установить соответствующее обеспечение/контроль качества для Объектов/Работ, Оборудования и Материалов. Оно должно иметь отношение к общему качеству работы либо результатам в плане их влияния на вопросы охраны труда, здоровья, окружающей среды и качества. Проект данных, которые будут разрабатываться на основе предполагаемой системы и выданы Заказчику для соблюдения заводских критериев эффективности (включая пригодность к эксплуатации, надежность и ремонтопригодность) также должны включаться в предполагаемые поверочные требования для Объектов/Работ. Сразу после согласования эти уровни инспектирования должны быть определены в соответствующих документах, всех применимых требованиях по гарантии качества, и должны гарантировать, что сохраняется соблюдение уровней.

Подрядчик должен получить предварительное разрешение Заказчика по своей бально-рейтинговой системе по надзору или проверке до внедрения этой системы.

Подрядчик должен определить какие-либо специфические конструктивные особенности, которые требуют независимой проверки проекта и должны гарантировать, что проверка выполнена квалифицированным персоналом и что согласованные замечания включены в проект.

9.5.	Требования к персоналу по контролю качества Подрядчика.
Обязанности персонала по обеспечению качества на условиях полной занятости – заниматься только вопросами качества, но не участвовать в управлении или контроле строительного процесса. Сотрудники отдела качества Подрядчика должны поддерживать контакт с Заказчиком, по мере необходимости.

Руководитель по качеству Подрядчика на Строительной площадке имеет право останавливать работу, браковать работу, приказывать демонтировать уже выполненную работу, если она не соответствует необходимому качеству, инициировать ремонтные работы, предлагать решения и браковать материалы, не соответствующие требованиям Договора.

Подрядчик должен предоставить персонал, имеющий достаточную квалификацию и опыт работы для тех задач, которые должны быть выполнены по настоящему Договору.
Весь персонал по контролю качества Подрядчика должен быть утверждён Заказчиком перед началом его работы на Строительной площадке.
Подрядчику необходимо направить в адрес Заказчика резюме персонала с копией подтверждающих квалификацию документов (аттестаты, дипломы и т.п).
Заказчик в праве провести собеседование с любым кандидатом предлагаемым Подрядчиком. Если результаты собеседования будут не удовлетворительными, Подрядчику необходимо заменить предлагаемого кандидата на более опытного сотрудника.

Ниже приведены минимальные требования к квалификации Персонала Подрядчика, но не ограничиваясь:
· начальник отдела контроля качества – должен иметь диплом о высшем техническом образовании. Должен иметь подтверждающий документ эксперта в сфере строительной деятельности, а также подтверждающий документ внутреннего аудитора по стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 (или ISO 45001);
· инженер контроля качества – не менее 1 специалиста. Должен иметь диплом о высшем техническом образовании. Должен иметь подтверждающий документ внутреннего аудитора по стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 (или ISO 45001); 
· инженер по сварке – не менее 1 специалиста, обладающего знаниями в области сварочного производства. Должен иметь подтверждающий документ по неразрушающему контролю не ниже 2-го уровня. 
· инженер по контролю качества сварочных работ – не менее 1 специалиста. Должен иметь документ, подтверждающий допуск к руководству и техническому контролю проведения сварочных работ; 
· инженер контроля качества по электрике и КИПиА – не менее 1 специалиста. Должен иметь диплом о высшем техническом образовании; 
· инженер контроля качества по окраске и изоляции – не менее 1 специалиста. Должен иметь документ, подтверждающий право проведения контроля окрасочных и изоляционных работ, с правом выдачи заключения;
· внутренний аудитор/инженер по гарантии качества – не менее 1 специалиста. Должен иметь подтверждающий документ внутреннего аудитора, как минимум, по стандартам ISO 9001;2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 (или ISO 45001);

9.6.	Применение требований к контролю качества для Подрядчиков 
Подрядчик должен применять требования данного документа к Субподрядчикам.
Все Субподрядчики (в том числе субпоставщики) Подрядчика, перед началом его работы на Строительной площадке или размещением заказа на закупку, должны быть утверждены в соответствии с Условиями Договора.

Субподрядчики должны иметь систему управления качеством, утвержденную авторитетной третьей стороной. Любое отклонение от данного требования подлежит одобрению Заказчика исходя из информации, предоставленной Подрядчиком.

9.7.	Информационный контроль Субподрядчика 

Подрядчик должен предоставить Заказчику предварительную программу с полным описанием следующей информации по всем изделиям, системам и услугам, по которым должен быть заключен договор субподряда, и которые несут наивысшую категорию приемочного контроля, установленную в системе рейтинга согласно пункту 9.4:

- изделие

- шифр чертежа производителя или тип/описание

- производитель

- местонахождение производителя

- место проведения испытания и/или осмотра

Для каждого потенциального вышеуказанного Субподрядчика Подрядчик должен предоставить Заказчику следующую информацию:

· Стандарт, которому соответствует система управления качеством Субподрядчика, включая основу, которой Подрядчик доверяет и/или планирует оценивать или осуществлять ее контроль.

	Подробная информация о каких-либо оценках и проверках Субподрядчиков, которые выполнял Подрядчик либо другие организации за пределами числа Субподрядчиков, относящиеся к предполагаемому объему работ.

	Подробные данные, в которых какая-либо часть Объектов/Работ представляют новые или принципиально новые работы либо когда у Субподрядчиков есть неизвестная история или история у неудовлетворительным качеством.

Подрядчик должен предоставить распечатку за 6 недель до начала определенной стадии Объектов/Работ с подробным описанием тех работ, изделий или услуг, по которым должен быть подготовлен план/программа управления качеством/план контроля (или равнозначный). Из этой распечатки Заказчик будет выбирать те документы, которая она желает просмотреть. Такие документы должны предоставляться Заказчику заблаговременно, чтобы позволить рассмотреть рецензии и замечания до начала работ.

9.8.	Прочие источники снабжения

Мероприятия по проведению контроля качества Объектов/Работ или Оборудования, полученных от источников вне области применения систему управления качеством Подрядчика, должны быть схожи с мероприятиями Субподрядчика.


9.9.	Приемочный контроль, контроль за соблюдением и изменениями 

После приемки Заказчиком Объектов/Работ, Подрядчик должен полностью соблюдать согласованные договоренности по гарантии качества. Никакие изменения не могут осуществляться без получения одобрения от Заказчика для внесения замечаний до начала деятельности.

9.10.	Контроль документации и учетные записи 

Документально оформленные записи по качеству в соответствии с пунктами ISO 9001, должны подготавливаться параллельно с выполнением Объектов/Работ, к которой они относятся, и должны быть выданы соответствующей стороной не позднее 7 дней с того времени, как они были оформлены. Эти записи должны предоставляться Заказчику и демонстрировать, насколько Подрядчик выполняет требования Договора. Подрядчик должен предоставить заверенные отчеты по испытаниям для производства/установки/строительства/ввода в эксплуатацию, как только такие испытания будут завершены удовлетворительным способом.

Такие документально оформленные записи качества должны включать без ограничений всю документацию по обеспечению/контролю качества.

Документация/записи по Объектам/Работам должны регулироваться в соответствии с ISO 9001, через систему управления электронной документацией.

Подрядчик должен предоставить и облегчить доступ проектной группе Заказчика к электронной системе управления документацией и всей без исключения документации, связанной с качеством для ознакомления и/или утверждения/комментариев/проверки. В то время как большинство документации должно быть на электронных носителях, акты осмотров и/или испытаний должны храниться в бумажной форме для юридических, обязательных и страховых целей. В таких случаях система управления электронным документооборотом должна использоваться для поддержания электронных контролируемых экземпляров такой информации, включая определение статуса и местонахождения печатной копии.

10. ОТКЛОНЕНИЯ/КОНЦЕССИИ

Подрядчик должен сдать Постоянные объекты, которые не содержат дефектов, упущений или нетиповых элементов.

Если Подрядчику станет известно об отклонении от проектной спецификации установленной Требованиями Заказчика и/или от требований Подрядчика, то такое отклонение должно быть указано и записано Подрядчиком, а также должно быть письменно одобрено Заказчиком в соответствии с Условиями Договора.

Заказчик не обязан принимать предполагаемые концессии или отклонения, но если таковые предоставляются, то Заказчик может проводить оценку соответствующей концессии.

Подрядчик должен соблюдать требования запросов на отклонение.


11. МОНИТОРИНГ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ КАЧЕСТВА 

11.1. Общая часть

Подрядчик должен предоставить Заказчику обзор:

 - График аудитов Подрядчика с разбивкой по направлениям. График проведения внутренних аудитов должен быть представлен в Плане по обеспечению качества контракта и иметь ежегодное обновление.

 - Копии аудиторских отчетов, включая любые предполагаемые меры по устранению несоответствий. Аудиторские отчеты должны быть предоставлены в течение 10 (десяти) дней после завершения аудита. Подрядчик должен сообщать Заказчику, когда корректирующие действия выполнены и предоставить копии отчётов о закрытии несоответствий в соответствующем структурном подразделении.

Аудиты и обзоры договоренностей Субподрядчиков по качеству/гарантии качества должны записываться таким образом, чтобы документация составляла объективное доказательство степени проведения и эффективности аудита. Персонал Подрядчика, привлеченный в качестве аудиторов, должен быть полностью независим от выполнения Объектов/Работы, и должен быть квалифицированным для проверки системы менеджмента и технического содержания. Аудит должен включать оценку показателей работы/эффективности контроля качества.

11.2. Осмотр и испытания

Требования к проведению осмотра и испытания, предлагаемые Подрядчиком для демонстрирования эффективности требуемой системы управления качеством и также предотвращения любых работ по реализации от производства дефектных изделий, должны подробно описываться в Плане контроля качества работ. Такие планы по всем изделиям, системам и услугам наивысшей категории приемочного контроля, должны предоставляться Заказчику не менее чем за 30 (тридцать) дней до начала работы к которой они относятся, чтобы дать возможность Заказчику предоставить замечания и сообщить о своих требованиях для вовлечения в мониторинг, когда это необходимо. Заказчика оставляет за собой право запрашивать предоставление планов изделий, работы, системы и услуг, которые были указаны Подрядчиком как имеющие низшую категорию приемочного контроля. Когда Заказчик указал, что требует включения в такой мониторинг, 10-дневное предварительное уведомление должно быть предоставлено Подрядчиком Заказчику с окончательным подтверждением за 72 часа до события, которое будет подвергаться мониторингу. Расходы и/или задержки, связанные с поздним уведомлением, должен нести Подрядчик.
	
11.3. Мониторинг Заказчика

В течение периода выполнения Объектов/Работ Заказчик будет осуществлять надзор за реализацией гарантией/контролем качества путем надзора за работой в месте выполнения Объектов/Работ и/или осмотра на месте материалов и рабочей силы на всех стадиях Объектов/Работ, включая заверение части или всех испытаний путем формальных аудитов касательно строгого соблюдения Подрядчиком систем, процедур и технических условий, которые составляют его гарантию/контроль качества. Программа выполнения корректирующих мер должна быть согласована и реализована для исправления любых недостатков, обнаруженных при таком мониторинге.

11.4. Координации взаимодействия Заказчика 

Подрядчик должен в течение 4 (четырёх) недель после Даты вступления в силу Договора предоставить Заказчику для рассмотрения предполагаемые мероприятия Подрядчика по управлению взаимодействием с Заказчиком касательно мониторинга мероприятий по контролю качества. Они должны включать запланированную серию регулярных встреч с Заказчиком по гарантии качества/контролю качества.

11.5. Объекты Заказчика

Подрядчик должен предоставить любые средства обслуживания, включая доступ, который может потребоваться Заказчику для всех контрольных мероприятий.

11.6. Участие Заказчика в мониторинге Субподрядчика Подрядчиком 

Заказчик должен сохранить за собой право участия в мониторинге Подрядчика по каким-либо мероприятиям Субподрядчика по гарантии/контролю качества, он должен предоставить любое необходимое содействие Заказчику, для осуществления такого мониторинга.

12. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПО ЗАКОНУ И КОДИРОВАННЫХ ЕДИНИЦ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ 

12.1. Независимая проверка

Когда назначение независимого контрольного органа (лаборатории) третьей стороны или организации требуется по Законодательству Страны, страхованию стандартов проектирования, данная организация или компания должна быть рассмотрена и утверждена Заказчиком.

Во избежание неоднозначности толкования необходимо учесть, что отдел контроля качества, поддерживаемый Подрядчиком, не будет соблюдать требование данного пункта, кроме случаев, когда ответственность была делегирована по усмотрению инспекционной организацией или органом.

В целях исполнения Договора, независимый контрольный орган должен рассматриваться Заказчиком в качестве Субподрядчика.

Подрядчик должен предоставить всю информацию, запрашиваемую контрольной организацией или органом в любые указанные временные рамки или при их отсутствии в разумные сроки настолько, чтобы избежать отставания от графика.

Подрядчик должен быть в состоянии доказать контрольной организации, что проектирование и строительство Постоянных объектов соответствуют требуемым установленным нормативам Страны и что Подрядчик выполнил работы по контролю качества, как указано в Плане контроля качества.

12.2. Сертификация

По завершению производства изделий для работы Подрядчиком, или его поставщиком (-ми) должен быть выдан сертификат, подтверждающий, что изделия были спроектированы, произведены, построены, приведены в действие и испытаны во всех отношениях. По требованию этот сертификат должен быть скреплен второй подписью контрольной организации.

Все установленные законом и кодированные изделия должны приниматься Заказчиком, когда Подрядчик предоставил соответствующее удостоверение, включая сертификацию материалов.

12.3. Ответственность Подрядчика	

Проверки, выполняемые контрольной организацией и/или Заказчиком, не должны освобождать Подрядчика/Субподрядчика от его/их ответственности по соблюдению применимых норм и стандартов Страны, проектных спецификаций и Договора.

Настоящее приложение является неотъемлемой частью Требований Заказчика.

В удостоверение чего, Стороны подписывают настоящее приложение:

	От имени Заказчика
	От имени Подрядчика 

	ТОО «ПГУ Туркестан» 






Буркитов У.О.
Председатель Правления

_________________________
               м.п
	Консорциум в лице Товарищества с ограниченной ответственностью 


Директор 

________________________________ 
              м.п.





Договор № __________________
Приложение 4 «Требования к Подрядчику по уровню обеспечения качества» к Требованиям Заказчика


Заказчик ______________________________                                             Подрядчик _____________________________
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