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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Договору № ___________ от «___»___________202_ г.

Календарный график выполнения работ

	№ Буровой установки
	Наименование работ
	Дата начало работ
	Дата окончания работ

	Буровая установка №1
	Бурение, крепление скважины К-418Н
	01.01.2027
	01.05.2027

	
	Бурение, крепление скважины К-ОС-2
	21.05.2027
	19.08.2027

	Буровая установка №2
	Бурение, крепление скважины К-528Н
	01.01.2027
	01.05.2027

	
	Бурение, крепление скважины К-ГС-1
	21.05.2027
	18.10.2027

	Буровая установка №3
	Бурение, крепление скважины А-352
	01.01.2027
	01.04.2027

	
	Бурение, крепление скважины А-ГС-1
	21.04.2027
	18.09.2027

	Буровая установка №4
	Бурение, крепление скважины А-508
	01.01.2027
	01.04.2027

	
	Бурение, крепление бокового горизонтального ствола скважины А-062
	21.04.2027
	20.07.2027
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