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Жұмыстардың күнтізбелік кестесі

	
Бұрғылау қондырғысының
№
	
Жұмыстардың атауы

	Жұмыстардың басталу күні
	Жұмыстардың аяқталу күні

	№1 бұрғылау қондырғысы
	К-418Н ұңғымасын бұрғылау және бекіту
	01.01.2027
	01.05.2027

	
	К-ОС-2 ұңғымасын бұрғылау және бекіту
	21.05.2027
	19.08.2027

	№2 бұрғылау қондырғысы
	К-528Н ұңғымасын бұрғылау және бекіту
	01.01.2027
	01.05.2027

	
	К-ГС-1 ұңғымасын бұрғылау және бекіту
	21.05.2027
	18.10.2027

	№3 Бұрғылау қондырғысы
	А-352 ұңғымасын бұрғылау және бекіту
	01.01.2027
	01.04.2027

	
	А-ГС-1 ұңғымасын бұрғылау және бекіту
	21.04.2027
	18.09.2027

	№4 бұрғылау қондырғысы
	А-508 ұңғымасын бұрғылау және бекіту
	01.01.2027
	01.04.2027

	
	А-062 ұңғымасының бүйірлік көлденең оқпанын бұрғылау және бекіту
	21.04.2027
	20.07.2027
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_________________________

	Мердігер
_____________________________
	 







