Задание на проектирование
на разработку технической документации (ТД) на выполнение среднего ремонта автодорожного путепровода на ПК 46+81,52 на автодороге №12  филиала ТОО «KAP Logistics» «Шиелі-Сұңқар»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Исходные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирование
	Корректированный утвержденный бюджет ТОО «KAP Logistics» на 2026 год
Техническое заключение ТОО «KZ ПромПроект» по техническое обследованию искусственных сооружений.   

	2
	Вид строительства
	Средний ремонт

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - Рабочий проект

	4
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется 

	5
	Особые условия строительства
	1. Сейсмичность – 6 баллов
2. Объект ІІ (нормального) уровня ответственности в соответствии с «Правилами определения технической сложности строительных объектов», утверждёнными приказом и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 10.04.2026 года № 161 (определяется Заказчиком и подтверждается проектной организацией в процессе проектирования с учетом технической сложности строительных объектов); 
3. Производство строительно-монтажных работ осуществляется подрядным способом.
4. Финансирование строящегося объекта осуществляется за счёт средств субъектов квазигосударственного сектора;
Особые условия строительства учесть в проекте организации строительства (ПОС) и в сметной документации. 


	6
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Автодорожный путепровод Длина 96 м;
Схема путепровода 18х2+24+18х2;
Ширина путепровода Г-8 + 1,5х2;
Высота путепровода 11 м. 
Вид работ: Cредний ремонт, включающий следующие основные мероприятия:
Подготовительные работы:
Предусмотреть временную объездную дорогу, толщиной покрытия не менее 30 см из ГПС.
Под путепроводом проходит линия электропередач (ЛЭП). На время среднего ремонта ЛЭП под путепроводом заменить  на  кабелную линию.
Восстановление защитного слоя бетона  на глубину до 30 мм (выслолы, разрушение защитного слоя бетона пролетных строений, ригелей).
Подготовительные работы:
- очистка бетона и арматуры от грязи, пыли, высолов,  продуктов разрушения старого бетона, продуктов коррозии арматуры металлическими щетками, пескоструйным аппаратами;
- удаление жировых пятен ветошью, смоченной ацетоном, бензином или другими растворителями;
Восстановление защитного слоя, полимерцементным раствором на основе синтетического латекса СКС-65ГП. Раствор укладывать на поверхность, очищенную и увлажненную 10 % латексной эмульсией.
Состав полимерцементного раствора в весовых частях:
- 44% латексная эмульсия СКС – 65ГП - 100
- цемент М400 – 550;
-вода – 70
- песок - 700
Восстановление защитного слоя бетона  на глубину свыше 30 мм с оголением арматуры:
Подготовительные работы:
- очистка бетона и арматуры от грязи, пыли, высолов,  продуктов разрушения старого бетона, продуктов коррозии арматуры металлическими щетками, пескоструйным аппаратами;
- удаление жировых пятен ветошью, смоченной ацетоном, бензином или другими растворителями;
- обработка открытой арматуры антикоррозионными составами и пассивирующими пастами;
- установка дополнительной арматурной сетки (при необходимости) для удержания и армирования ремонтного слоя, с тщательным креплением ее к существующей арматуре.
Для восстановления данных повреждений применяют полимербетон на основе синтетического латекса СКС-65ГП.
Состав полимербетона в весовых частях:
- 50% латексная эмульсия СКС – 65ГП – 25-30
- цемент М400 – 100;
-вода – 20 - 25
- песок – 100 – 150
-щебень – 200 - 250
Перед нанесением бетона  смочить  10 %  латексной эмульсией.
Защита бетонных поверхностей
Защита бетонных поверхностей мостового сооружения (ригели, балки пролетных строении, опоры) проводятся  двухкомпонентным, эластичным, износостойкий эпоксидно-полиуретановый составами
Ремонт тротуарной плиты
Стыки тротуарных плит заполняется битумно-полимерным составом «Брит БП Г35». Поверхность тротуарной плиты бетонируется полимербетоном на основе синтетического латекса СКС-65ГП.
Состав полимербетона в весовых частях:
- 50% латексная эмульсия СКС – 65ГП – 25-30
- цемент М400 – 100;
-вода – 20 - 25
- песок – 100 – 150
-щебень – 200 - 250
Защита боковой поверхности тротуарной плиты и конуса крайней балки пролетного строения
На боковую поверхность тротуарной плиты и на конус крайней балки закрепляется оцинкованный лист толщиной не менее 0,7 мм для защиты от  размыва атмосферных осадков. 
Восстановление конус насыпи крайних опор
Конус насыпи обсыпаются гравийно-песчаной смесью 


	7
	Состав сметной документации
	Пояснительная записка, содержащая характеристику состояния объекта и принятых проектных решений, мероприятия по охране окружающей среды, основные технико-экономические показатели, решения по организации ремонта; дефектная ведомость, ведомость источников получения дорожно-строительных материалов, ведомость объемов работ, чертежи (схема трассы, линейный график участка дороги с указанием видов ремонтных работ, при необходимости рабочие чертежи на восстановление поврежденных конструкций, схема организации движения на время ремонта), сводный сметный расчет, сметный расчет, локальная смета, ресурсная смета

	8
	Исходные данные от Заказчика
	Утвержденная схема транспортировки дорожно-строительных материалов.

	9
	Согласование с гос. органами
	Согласно СН РК 1.02.-03-2022 «Порядок разработки,согласования,утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство».
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	[bookmark: _GoBack]Требования по применению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского производства для объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора предоставляются согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков.
	Применить строительные материалы, изделия и конструкции казахстанского производства. Согласно пункту 5.13 СН РК 1.02-03-2022 для строительства объектов, финансирование которых предусматривается за счёт средств субъектов квазигосударственного сектора при принятии проектных решений (при формировании спецификаций оборудования, изделий и материалов) следует использовать номенклатуру материальных ресурсов и инженерного оборудования согласно архитектурного градостроительного и строительного каталога (АГСК-3) «Перечень строительных конструкций, изделий и строительных материалов».
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	Состав демонстрационных материалов
	"Рабочий проект" выдать:
– чертежи на бумажном носителе в 4-х экземплярах на русском языке и 2 экземпляра на казахском языке,
 и 2 экземпляра в электронном виде в формате AutoCad, pdf, сметы в формате Excel и KHML




