Приложение 1
к технической спецификации

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
выполнения работ по объекту «Здание 29. Текущий ремонт»

	[bookmark: _Hlk227854775]Наименование работ
	 

	
	1-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-88
	89-90

	Подготовительные работы и оформление документации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена входной группы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дверные алюминиевые блоки. Демонтаж  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж профиля накладного (порог)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж тепловых завес
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дверные алюминиевые блоки. Монтаж
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж фасонных элементов дверных коробок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж тепловых завес (из существующих)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство профиля накладного (порог)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка доводчика дверного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт штукатурки откосов декоративной штукатуркой 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж алюминиевых фасадных панелей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разборка теплоизоляционного слоя фасада здания из алюминиевых панелей, толщина слоя 100 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж фасада из алюминиевых панелей с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Облицовка здания панелями фасадными алюминиевыми
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство теплоизоляционного слоя фасада здания из алюминиевых панелей, толщина слоя 100 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт полов в помещении 109 (Бюро пропусков)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей с расшивкой швов гидроизоляционными составами на основе силикона
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство плинтусов Декоративный камень (Камелот)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт полов в помещении 109 (Бюро пропусков комната отдыха)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство покрытия полов из линолеума на клее
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт полов в помещении 116 ОФЗО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей с расшивкой швов гидроизоляционными составами на основе силикона
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство плинтусов Декоративный камень (Камелот)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мусор строительный (ручная). Погрузка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сдача объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Заказчик:								Подрядчик:
Директор по технической подготовке

______________В. Шотт						______________



































Техникалық ерекшелікке 1- қосымша


 «29 ғимарат. Ағымдағы жөндеу» 
 объектісінде жұмыстарды орындаудың 
КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

	Жұмыстардың атауы
	 

	
	1-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-88
	89-90

	Дайындық жұмыстары және құжаттаманы рәсімдеу 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кіреберіс тобын ауыстыру
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Есік алюминий блоктары. Бөлшектеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Жапсырмалы профилін бөлшектеу (табалдырық)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Жылу шымылдығын бөлшектеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Керамикалық тақтайшалардан жасалған едендер. Жабынды бөлшектеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Есік алюминий блоктары. Құрастыру
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Есік қораптарының фасонды элементтерін монтаждау
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Құрғақ қоспалардан желімдегі керамогранит плиталарынан жасалған едендерді жабу құрылғысы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Жылу шымылдығын монтаждау (қолданыстағылардан)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Жапсырмалы профилінің құрылғысы (табалдырық)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Есік жеткізгішін орнату
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 «Байрамикс» сәндік сылағымен жақтау сылағын жөндеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Алюминий қасбеттік панельдерді бөлшектеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ғимарат қасбетінің жылу оқшаулағыш қабатын алюминий панелдерден бөлшектеу, қабаттың қалыңдығы 100 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	П-тәрізді профильден 600 мм қадаммен көтергіш қаңқа құрылғысы бар алюминий панельдерден жасалған қасбетті бөлшектеу 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ғимаратты қасбеттік алюминий панельдермен қаптау
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ғимарат қасбетінің жылу оқшаулағыш қабатын алюминий панельдерінен жасау, қабаттың қалыңдығы 100 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	П-тәрізді профильден жасалған 600 мм қадаммен көтергіш қаңқа құрылғысы бар алюминий панельдермен қасбетті қаптау

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109 үй-жайдың еденін жөндеу (Рұқсаттама бюросы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ағаш және пластмасса материалдардан жасалған плинтустар. Бөлшектеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Линолеум мен релиннен жасалған едендер. Жабынды бөлшектеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Қалыңдығы 20 мм цемент тартпаларының құрылғысы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Силикон негізіндегі гидрооқшаулағыш құрамдармен жіктерді қаптай отырып, құрғақ қоспалардан жасалған желімдегі керамогранитті плиталардан жасалған едендерді жабу құрылғысы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Плинтус құрылғысы Сәндік тас (Камелот)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109 үй-жайдың еденін жөндеу (Рұқсаттама бюросы демалыс бөлмесі)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ағаш және пластмасса материалдардан жасалған плинтустар. Бөлшектеу 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Линолеум мен релиннен жасалған едендер. Жабынды бөлшектеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Қалыңдығы 20 мм цемент тартпаларының құрылғысы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Желімдегі линолеумнан жасалған еден жабынының құрылғысы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Өздігінен кесетін бұрамаларда поливинилхлоридті плинтустар құрылғысы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КҚКБ 116 үй-жайының еденін жөндеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ағаш және пластмасса материалдардан жасалған плинтустар. Бөлшектеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Линолеум мен релиннен жасалған едендер. Жабынды бөлшектеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Қалыңдығы 20 мм цемент тұтастырғыш құрылғысы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Силикон негізіндегі гидрооқшаулағыш құрамдармен жіктерді қаптай отырып, құрғақ қоспалардан желімдегі керамогранитті плиталардан жасалған едендерді жабу құрылғысы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Плинтус құрылғысы Сәндік тас (Камелот)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Құрылыс (қол) қоқысы. Тиеу

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объектіні тапсыру
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Тапсырыс беруші:								Мердігер:
Техникалық дайындық жөніндегі директор

________________В. Шотт						______________

