Приложение №____ к Договору № __________ от «___» __________20_______ г. 
о закупках работ по  «Работы по разработке на 2028-2030гг/корректировке на 2027г. проекта нормативов эмиссий для ПУ "Жетыбаймунайгаз"»
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	№ п/п
	Наименование работ и основных этапов их выполнения по договору
	Сроки выполнения


	
	
	1 корректировка

 2027 год
	Разработка
2028-2030 гг

	1.
	· Выезд на объекты месторождения Жетыбайской группы, сбор и изучение исходных данных по атмосферному воздуху, водным ресурсам (НДС), работа с ответственными сотрудниками отдела ООС и сотрудников ПУ; 

· Проведение фактической инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов на существующее положение, совместно с представителями отдела ООС и ПУ
	январь
	апрель

	1.1
	· Предоставление (окончательной) информации по вспомогательной деятельности ПУ;
	январь
	апрель

	1.2.
	· Предоставление (окончательной) информации по основной деятельности ПУ, в том числе баланс добычи нефти и газа на рассматриваемый период, распределение попутного газа на собственные нужды ПУ по всему газ потребляющему оборудованию, ППРГ и разрешений на сжигание сырого газа, утвержденных Заказчиком. Разработка ПНЭ начинается с момента предоставления своей исходной документации от Заказчика.
	январь-февраль
	май

	2.
	· Предоставление инвентаризации ЗВ и ТОМ 1 - Заказчику (отдел ООС и ПГ) на согласование, с сопоставление всех источников ЗВ, совместно с ПТО ПУ ЖМГ, также и предоставлении проекта НДС;
	февраль
	май-июнь

	3.
	· Анализ и разработка проекта ПНЭ ПУ «Жетыбаймунайгаз» с учетом сокращения выбросов ЗВ по стационарным источникам.

· Разработать ППМ, который должен содержать показатели снижения негативного воздействия на ОС, ППМ по сокращению выбросов, сбросов ЗВ, с привязкой к источникам ЗВ;

·  Предоставление окончательного проекта ПНЭ - НДС, НДВ, (приложения, окончательные тома по частям) по ПУ «ЖМГ».
	февраль
	июль

	4.
	· Согласование разработанных проектов с Заказчиком (отдел ООС и ПГ ДБ,ОТ и ООС, ПТО ПУ «ЖМГ»), окончательные формы соответствующие план-графику в программе ПЭК, необходимо отработать с сотрудниками подрядной компании в части проведения МОНИТОРИНГА, внести и установить обновленные географические координаты по месторождениям в части проведения замеров ЗВ атмосферного воздуха, и очистным сооружениям, отбор проб сточной воды.
	февраль
	июль-август-сентябрь

	5.
	· Предоставить оформленные окончательные таблицы по разделенным ЛИМИТАМ (указанные в согласованных ранее проектах на 2026-2027-2028 годы) по источникам ЗВ и по загрязняющим веществам, по ПНЭ (НДВ, НДС) ПУ ЖМГ на 2026-2027-2028 годы, согласно государственных форм и оформлять и загружать формы на государственном портале НБД СОС и ПР
	февраль
	июль-август-сентябрь

	6.
	· Проведение общественных слушаний (офлайн/онлайн), соответственно заблаговременно забронировать дату проведения общественных слушаний согласно установленных сроков согласно Правил проведения ОС, на государственном портале обновленном на период проведения по районам Мангистауской области (Каракиянский, Мангистауский, Мунайлинский). 
· Подготовка презентации и доклад на 2 языках (государственном и русском).
· Подготовка текст объявлений СМИ, радиовещание на 2 языках (государственном и русском). Проводить работы на государственных порталах согласно технической спецификации
	февраль- март
	октябрь

	7.
	· Загрузка материалов Заявки на государственный портал http://egov.kz (elicense.kz) проектов намечаемой деятельности и проектов НТД (ПНЭ, НДС, НДВ, ПУО, ППМ, ПЭК), оказать содействие при загрузке Заказчику, производить работы с электронным ключем ЭЦП
	март
	октябрь

	8.
	· Согласование проекта ПНЭ в уполномоченном органе в области ООС и получение ЭРВ, разрешения на специальное водопользование, работа с исполнителем уполномоченного органа от начала работ по окончанию рассмотрения заявки вплоть до получения Разрешения на воздействие в окружающую среду. Подготовка ответов на полученный Мотивированный отказ 
· Получение заключения СЭС.
	март
	ноябрь- начало декабря

	*Даты календарнго графика будут корретироваться по необходимости изменения сроков корректировки проектов. 

Возможно проведение дополнительных корректировок по производственной необходимости.


	ТАПСЫРЫС БЕРУШI атынан                                                                                          От имени ЗАКАЗЧИКА


