 «Жетібаймұнайгаз» ӨБ 2028-2030 жылдарға арналған шығарындылар нормативтерінің жобасын әзірлеу/2027ж. түзету жұмыстары» шығарындылар стандарттарының жобасы жасау бойынша жұмыстардың сатып алу туралы № __________ от «___» __________20_____ ж. Шартына №___ Қосымша .
КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР
	№ п/п
	Жұмыстың атауы және оларды шарт бойынша орындаудың негізгі кезеңдері

	Орындалу  мерзімдері 

	
	
	1  түзету
 2027 жыл
	әзірлеу жұмыс 

2028-2030 жж

	1.
	Жетібай тобының кен орны объектілеріне бару, атмосфералық ауа, су ресурстары (ЖБТНЖ) бойынша бастапқы деректерді жинау және зерделеу, ҚОӘЕР бөлімінің жауапты қызметкерлерімен және ӨБ қызметкерлерімен жұмыс. ӨБ және ҚОҚ бөлімінің өкілдерімен бірлесіп, ластаушы заттар шығарындыларының, қолданыстағы жағдайға төгінділер көздеріне нақты түгендеу жүргізу.
	қантар
	сәуір

	1.1
	ӨБ қосалқы қызметі бойынша (түпкілікті) ақпарат беру;
	қантар
	сәуір

	1.2.
	ӨБ-ның негізгі қызметі бойынша (түпкілікті) ақпарат беру, оның ішінде қаралып отырған кезеңге, мұнай мен газ өндіру балансы, ілеспе газды барлық газ тұтынатын жабдықтар бойынша ӨБ-ның өз мұқтаждарына бөлу, ППРГ және Тапсырыс беруші бекіткен шикі газды жағуға рұқсаттар. ЭНЖ әзірлеу, Тапсырыс берушіден өзінің бастапқы құжаттамасын ұсынған сәттен басталады.
	қантар - ақпан
	мамыр

	2.
	Тапсырыс берушіге (ҚОҚ және ПГ бөлімі) ЗВ және Жоба-1түгендеуді, барлық ЛЗ көздерін салыстыра отырып, ЖМГ ӨБ ӨТБ - мен бірлесіп келісуге, сондай-ақ ҚҚС жобасын ұсыну;
	ақпан
	мамыр - маусым

	3.
	Стационарлық көздер бойынша ЛЗ шығарындыларын азайтуды ескере отырып, «Жетібаймұнайгаз» ӨБ ЭНЖ жобасын талдау және әзірлеу.
ЛЗ көздеріне байланыстыра отырып, ЛЗ-ға шығарындыларды, төгінділерді азайту бойынша ҚОҚІШ, ҚТ-ға теріс әсерді төмендету көрсеткіштерін, әзірлеу. «ЖМГ» ӨБ бойынша ЭНЖ - ЖБТНЖ, ЖБШНЖ, (қосымшалар, бөлімдер бойынша соңғы томдар) түпкілікті жобасын ұсыну.
	ақпан
	маусым

	4.
	Әзірленген жобаларды Тапсырыс берушімен келісу (Қ ж ЕҚ, ҚОҚД ҚОҚ және ПГ бөлімі, «ЖМГ» ӨБ ӨТБ),  ӨЭББ  бағдарламасындағы жоспар-кестеге сәйкес келетін түпкілікті нысандарды, Мердігер компания қызметкерлерімен мониторинг жүргізу бөлігінде пысықтау, атмосфералық ауаның ЛЗ өлшеулерін жүргізу бөлігінде, кен орындары бойынша жаңартылған географиялық координаттарды енгізу және белгілеу қажет және тазарту құрылыстарына, сарқынды су сынамаларын алу.
	ақпан
	шілде - тамыз -қыркүек

	5.
	Мемлекеттік нысандарға сәйкес 2026-2027-2028 жылдарға арналған ЖМГ ӨБ ЭНЖ (ЖБТНЖ, ЖБШНЖ ) бойынша ЛЗ көздері бойынша және ластаушы заттар бойынша бөлінген лимиттер бойынша (2026-2027-2028 жылдарға арналған бұрын келісілген жобаларда көрсетілген) ресімделген түпкілікті кестелерді ұсыну және нысандарды, НБД СОС и ПР мемлекеттік порталында ресімдеу және жүктеу.
	ақпан
	шілде - тамыз -қыркүек

	6.
	Қоғамдық тыңдаулар өткізу (офлайн/онлайн), тиісінше, Маңғыстау облысының аудандары (Қарақия, Маңғыстау, Мұнайлы) бойынша өткізу кезеңіне жаңартылған Мемлекеттік порталда, ҚТ өткізу қағидаларына сәйкес, белгіленген мерзімдерге сәйкес, Қоғамдық тыңдаулар өткізу күнін алдын ала брондау.
2 тілде (мемлекеттік және орысша) презентация мен баяндама дайындау.
БАҚ хабарландыруларының мәтінін дайындау, 2 тілде (мемлекеттік және орысша) радиохабар тарату. Техникалық ерекшелікке сәйкес, мемлекеттік порталда жұмыстар жүргізу.
	ақпан - наурыз
	қазан

	7.
	Мемлекеттік портал http://egov.kz (elicense.kz) өтінім материалдарын жүктеу, көзделіп отырған қызметтің жобалары мен НТЖ (ПНЭ,  ЖБТНЖ, ЖБШНЖ , ҚББ  ҚОҚІШ , ӨЭББ) жобалары, Тапсырыс берушіге жүктеме кезінде, жәрдем көрсету, ЭЦҚ электрондық кілтімен жұмыстар жүргізу
	наурыз
	қазан

	8.
	ҚОҚ саласындағы уәкілетті органда ЭНЖ жобасын келісу және ӘЕЭР, арнайы су пайдалануға рұқсат алу, өтінімді қарау аяқталғаннан кейін, жұмыс басталғаннан бастап, қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алғанға дейін, Уәкілетті органның орындаушысымен жұмыс істеу. Алынған дәлелді бас тартуға жауаптар дайындау. 
СЭС қорытындысын алу
	наурыз
	қараша -  желтоқсан  айының басында 

	*Күнтізбелік кестенің күндері  қажеттілігі бойынша өзгеру мүмкін жобалардың түзету мерзімдерінің өзгеруіне

 қарай.  Өндірістік қажеттілігіне қарай қосымша түзетулер болуы мүмкін.
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