	
	



Приложение №2


ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ПРИВЫПОЛНЕНИИ КРС НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ» (СВОД) 
	Шифр
	Виды работ по КРС
	№ 
	Нормативная продолжительность ремонта, час.
при глубине забоя, м

	
	
	
	гл. до 300 м
	гл. до 500 м
	гл. до 700 м
	гл. до 1000 м
	гл. до 1500 м
	гл. до 2000 м
	гл. до 2500 м
	гл. до 3000 м
	гл. до 3500 м
	гл. до 4000 м
	более
4000 м

	КР-1 Ремонтно-изоляционные работы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР1-1
	Отключение отдельных обводненных интервалов пласта (без хим. реагентов)
	7-2
	   228   
	   253   
	   277   
	     313   
	     375   
	     444   
	     515   
	     590   
	     667   
	     747   
	     830   

	КР1-1
	Отключение отдельных обводненных интервалов пласта в горизонтальных скважинах (без хим. реагентов)
	7-3
	   226   
	  251   
	   275   
	     311   
	     373   
	     442   
	     513   
	     588   
	     665   
	     745   
	     828   

	КР1-1.1
	Отключение отдельных пластов с проведением ЦНО (цементаж на нефтяной основе)
	7-4
	   202   
	  228   
	   251   
	     287   
	     348   
	     417   
	     488   
	     562   
	     638   
	     718   
	     801   

	КР1-1.2
	Отключение отдельных пластов с использованием химических реагентов (химический РИР)
	7-5
	   233   
	  259   
	   282   
	     318   
	     380   
	     449   
	     521   
	     596   
	     673   
	     753   
	     836   

	   КР1-4
	Устранение межколонного давления (без хим.реагентов)

	7-6
	   169
	  173
	   176
	    179
	      186
	    198
	     211
	    225
	    240
	     255
	   272
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	Шифр
	Виды работ по КРС
	№ 
	Нормативная продолжительность ремонта, час.
при глубине забоя, м

	
	
	
	гл. до 300 м
	гл. до 500 м
	гл. до 700 м
	гл. до 1000 м
	гл. до 1500 м
	гл. до 2000 м
	гл. до 2500 м
	гл. до 3000 м
	гл. до 3500 м
	гл. до 4000 м
	более
4000 м

	КР1-4.1
	Наращивание цементного кольца за эксплуатационной колонной через специальные отверстия (без.хим.реагентов)
	  7-7
	   200
	   221
	 240
	    269
	   319
	    375
	     434
	     495
	      559
	      625
	      693

	КР-2 Устранение не герметичности эксплуатационной колонны
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР2-1
	Устранение не герметичности эксплуатационной колонны цементажом (без хим. реагентов)
	7-8
	   193   
	  216   
	   237   
	     269   
	     325   
	     387   
	     452   
	     520   
	     590   
	     662   
	     738   

	КР2-3
	Устранение не герметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра 4" (без хим. реагентов)
	7-9
	   263   
	  295   
	   325   
	     371   
	     450   
	     536   
	     626   
	     719   
	     816   
	     916   
	   1 019   

	КР-3 Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР3-1.1
	Извлечение оборудования из скважин после аварий, допущенных в процессе эксплуатации без установки большого ротора
	7-10
	   146   
	  180   
	   212   
	     261   
	     346   
	     438   
	     534   
	     634   
	     737   
	     844   
	     955   

	КР3-1.2
	Извлечение оборудования из скважин после аварий, допущенных в процессе эксплуатации с установкой большого ротора
	7-11
	  284   
	 328   
	  369   
	     432   
	     539   
	     656   
	     776   
	     901   
	   1 031   
	   1 164   
	   1 303   

	КР3-1.7
	Срыв пакера, без подъема ПО
	7-12
	    49   
	   51   
	    51   
	       53   
	       55   
	       63   
	       72   
	       81   
	       91   
	     102   
	     114   

	КР-4 Переход на другие горизонты и приобщение пластов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР4-1.1
	Переход на нижележащий горизонт
	7-13
	   218   
	   238   
	   254   
	     280   
	     324   
	     374   
	     427   
	     481   
	     538   
	     597   
	     658   

	КР4-1.2
	Переход на вышележащий горизонт
	7-14
	   176   
	  190   
	   201   
	     219   
	     251   
	     288   
	     327   
	     368   
	     410   
	     454   
	     501   

	КР-5 Внедрение (извлечение) пакера
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР5-1
	Установка пакера (без учета времени на СПО подземного оборудования)
	7-15
	62
	69
	  76   
	       86   
	     104   
	     128   
	     153   
	     179   
	     207   
	     236   
	     266   

	КР5-3
	Разбуривание взрыв пакера (без учета времени на СПО подземного оборудования)
	7-16
	276
	318
	358
	     419   
	     525   
	     639   
	     757   
	     879   
	   1 005   
	   1 136   
	   1 271   

	КР-6 Комплекс подземных работ, связанных с бурением
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР6-3
	Наращивание забоя (углубление) скважины
	7-17
	276
	318
	358
	     419   
	     525   
	     639   
	     757   
	     879   
	   1 005   
	   1 136   
	   1 271   

	КР6-3.1
	Зарезка бокового ствола в наклонно-направленной скважине
	7-18
	212
	236
	258
	     291   
	     349   
	     413   
	     480   
	     550   
	     622   
	     697   
	     775   



	Шифр
	Виды работ по КРС
	№ 
	Нормативная продолжительность ремонта, час.
при глубине забоя, м

	
	
	
	гл. до 300 м
	гл. до 500 м
	гл. до 700 м
	гл. до 1000 м
	гл. до 1500 м
	гл. до 2000 м
	гл. до 2500 м
	гл. до 3000 м
	гл. до 3500 м
	гл. до 4000 м
	более
4000 м

	КР-7 Обработка призабойной зоны пласта скважины и вызов притока
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР7-1
	Обработка призабойной зоны добывающих скважин (СКО, закачка ПАВ и др.)
	7-19
	 148   
	168   
	 187   
	     215   
	     264   
	     320   
	     378   
	     439   
	     501   
	     567   
	     635   

	КР7-1.1
	Обработка призабойной зоны нагнетательных скважин (СКО, закачка ПАВ и др.)
	7-20
	132   
	154   
	175   
	     207   
	     262   
	     324   
	     388   
	     455   
	     525   
	     597   
	     673   

	КР7-2
	Подготовка к ГРП и освоение добывающей скважины после ГРП
	7-21
	211   
	232   
	251   
	     280   
	     329   
	     381   
	     435   
	     488   
	     531   
	     602   
	     663   

	КР7-2.1
	Подготовка к ГРП и восстановление приемистости нагнетательной скважины после ГРП
	7-22
	 151   
	158   
	   164   
	     172   
	     187   
	     208   
	     230   
	     253   
	     277   
	     302   
	     329   

	КР7-9
	Дополнительный перестрел
	7-23
	99   
	109   
	118   
	     131   
	     155   
	     184   
	     215   
	     248   
	     282   
	     318   
	     355   

	КР7-12
	Вызов притока свабированием
	7-24
	 120   
	131   
	141
	     157   
	     183   
	     215   
	     249   
	     285   
	     322   
	     361   
	     401   

	КР7-12.1
	Вызов притока (компрессирование), спуск ПО под механическую добычу
	7-25
	 115   
	 123   
	  129   
	     139   
	     157   
	     179   
	     204   
	     229   
	     256   
	     284   
	     313   

	КР7-21
	Гидромеханическая щелевая перфорация (ГМЩП)
	7-26
	111   
	124   
	137   
	     157   
	     190   
	     230   
	     272   
	     316   
	     361   
	     409   
	     459   

	КР-8 Исследование скважин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР8-1
	Проведение геофизических исследований скважины
	7-27
	 97   
	108   
	117
	     132   
	     157   
	     189   
	     222   
	     256   
	     292   
	     330   
	     370   

	КР8-1.1
	Исследование горизонтальной скважины, установка пакера и отработка интервалов (фильтра) по отдельности для определения обводненной части пласта
	7-28
	  138   
	154   
	169   
	     191   
	     229   
	     273   
	     320   
	     368   
	     419   
	     471   
	     525   

	КР8-2
	Оценка технического состояния (обследование скважины спуском свинцовой печати) без учета времени на СПО ПО
	7-29
	55   
	59   
	62   
	      66   
	       75   
	       88   
	     103   
	     118   
	     135   
	     153   
	     172   

	КР8-2.1
	Оценка технического состояния скважины, определение характера притока в добывающих скважинах
	7-30
	91   
	102   
	 111   
	     125   
	     150   
	     180   
	     212   
	     246   
	     281   
	     318   
	     356   

	КР8-2.2
	Оценка технического состояния скважины, определение приемистости нагнетательных скважин
	7-31
	 56   
	60   
	63   
	       69   
	       78   
	       94   
	     110   
	     127   
	     145   
	     164   
	     185   





	Шифр
	Виды работ по КРС
	№
	Нормативная продолжительность ремонта, час.
при глубине забоя, м

	
	
	
	гл. до 300 м
	гл. до 500 м
	гл. до 700 м
	гл. до 1000 м
	гл. до 1500 м
	гл. до 2000 м
	гл. до 2500 м
	гл. до 3000 м
	гл. до 3500 м
	гл. до 4000 м
	более
4000 м

	КР-9 Перевод на использование по другому назначению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР9-4
	Перевод скважин под нагнетание
	7-32
	 76   
	87   
	97   
	     113   
	     141   
	     175   
	     210   
	     248   
	     286   
	     327   
	     370   

	КР-10 Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР10-2
	Ревизия пакеров нагнетательных скважин
	7-33
	58   
	66   
	 73   
	       84   
	     104   
	     129   
	     155   
	     183   
	     212   
	     243   
	     275   

	КР-11 Консервация и расконсервация скважин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР11-1
	Консервация скважин
	7-34
	128   
	139   
	149   
	     164   
	     190   
	     222   
	     255   
	     291   
	     327   
	     366   
	     406   

	КР11-1.1
	Расконсервация скважин
	7-35
	 127   
	142   
	155   
	     176   
	     211   
	     253   
	     297   
	     342   
	     390   
	     439   
	     491   

	КР-12 Ликвидация скважин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР12-1
	Ликвидация скважин
	7-36
	167   
	177   
	185   
	     198   
	     221   
	     250   
	     280   
	     311   
	     344   
	     378   
	     414   

	КР12-1.1
	Переликвидация скважин
	7-37
	249   
	261   
	271   
	     285   
	     310   
	     341   
	     373   
	     406   
	     441   
	     478   
	     517   

	КР12-2
	Возврат скважины из ликвидации
	7-38
	162   
	177   
	190   
	     211   
	     246   
	     287   
	     331   
	     376   
	     423   
	     472   
	     518   

	КР-13 Прочие виды работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР13-7
	Переоборудование устья скважины с заменой колонной головки без учета времени на СПО подземного оборудования
	7-39
	150   
	 156   
	162   
	     171   
	     187   
	     207   
	     228   
	     249   
	     271   
	     294   
	     317   

	КР13-9
	Скребирование и спуск ПО с пакером
	7-40
	60   
	66   
	72   
	       80   
	       95   
	     115   
	     136   
	     159   
	     183   
	     208   
	     235   

	ТР4-1
	Ревизия и смена ШГН (без учета времени на переезд, монтаж/демонтаж оборудования)
	7-41
	38   
	44   
	50   
	       59   
	       74   
	       90   
	     106   
	     123   
	     141   
	     158   
	     177   

	ТР6-1
	Ревизия, смена, опрессовка и устранение негерметичности НКТ фонтанных скважин
	7-42
	63   
	67   
	70   
	       75   
	       83   
	       97   
	     112   
	     128   
	     145   
	     164   
	     183   









Нормативная продолжительность дополнительных ремонтных работ
(комплекс операций без учета монтажа/демонтажа, спуска/подъема подземного оборудования)

	Шифр
	Виды работ по КРС
	№ 
	Нормативная продолжительность ремонта, час.
при глубине забоя, м

	
	
	
	гл. до 300 м
	гл. до 500 м
	гл. до 700 м
	гл. до 1000 м
	гл. до 1500 м
	гл. до 2000 м
	гл. до 2500 м
	гл. до 3000 м
	гл. до 3500 м
	гл. до 4000 м
	более
4000 м

	КР-1 Ремонтно-изоляционные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КР1-1
	Отключение отдельных обводненных интервалов пласта (без хим. реагентов)
	7-2
	   133   
	 147   
	162   
	     183   
	     218   
	     253   
	     288   
	     324   
	     359   
	     394   
	     429   

	КР1-1
	Отключение отдельных обводненных интервалов пласта в горизонтальных скважинах (без хим. реагентов)
	7-3
	131   
	 145   
	159   
	     180   
	     216   
	     251   
	     286   
	     322   
	     357   
	     392   
	     428   

	КР1-1.1
	Отключение отдельных пластов с проведением ЦНО (цементаж на нефтяной основе)
	7-4
	109   
	124   
	138   
	     159   
	     194   
	     229   
	     265   
	     300   
	     335   
	     370   
	     406   

	КР1-1.2
	Отключение отдельных пластов с использованием химических реагентов (химический РИР)
	7-5
	138   
	152   
	166   
	     187   
	     222   
	     258   
	     293   
	     328   
	     363   
	     399   
	     434   

	КР1-4
	Устранение межколонного давления (без хим. реагентов)
	7-6
	120   
	121   
	122   
	     123   
	     124   
	     126   
	     128   
	     130   
	     131   
	     133   
	     135   

	КР1-4.1
	Наращивание цементного кольца за эксплуатационной колонной через специальные отверстия (без хим. реагентов)
	7-7
	107   
	117   
	128   
	     143   
	     168   
	     193   
	     219   
	     244   
	     269   
	     295   
	     320   

	КР-2 Устранение не герметичности эксплуатационной колонны
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР2-1
	Устранение не герметичности эксплуатационной колонны цементажом (без хим. реагентов)
	7-8
	101   
	113   
	125   
	     144   
	     174   
	     205   
	     236   
	     266   
	     297   
	     327   
	     358   

	КР2-3
	Устранение не герметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра 4" (без хим. реагентов)
	7-9
	161   
	180   
	200   
	     230   
	     279   
	     328   
	     378   
	     427   
	     476   
	     526   
	     575   

	КР-3 Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР3-1.1
	Извлечение оборудования из скважин после аварий, допущенных в процессе эксплуатации без установки большого ротора
	7-10
	59   
	82   
	105   
	    140   
	     199   
	     257   
	     315   
	     374   
	     432   
	     490   
	     549   

	КР3-1.2
	Извлечение оборудования из скважин после аварий, допущенных в процессе эксплуатации с установкой большого ротора
	7-11
	178   
	208   
	237   
	     281   
	     355   
	     429   
	     503   
	     576   
	     650   
	     724   
	     798   

	КР3-1.7
	Срыв пакера, без подъема ПО
	7-12
	1   
	   1   
	1   
	    1   
	1
	    1   
	   1   
	     1   
	1
	1
	1

	КР-4 Переход на другие горизонты и приобщение пластов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР4-1.1
	Переход на нижележащий горизонт
	7-13
	124   
	133   
	141   
	     153   
	     173   
	     193   
	     213   
	     233   
	     253   
	     273   
	     292   

	КР4-1.2
	Переход на вышележащий горизонт
	7-14
	85   
	89   
	93   
	       99   
	     108   
	     118   
	     128   
	     138   
	     147   
	     157   
	     167   

	КР-5 Внедрение (извлечение) пакера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КР5-1
	Установка пакера (без учета времени на СПО подземного оборудования)
	7-15
	13   
	19   
	24   
	       32   
	       45   
	       58   
	       70   
	       83   
	       96   
	     109   
	     122   

	КР5-3
	Разбуривание взрыв пакера (без учета времени на СПО подземного оборудования)
	7-16
	59   
	63   
	66   
	       72   
	       81   
	       89   
	       98   
	     107   
	     116   
	     125   
	     134   

	КР-6 Комплекс подземных работ, связанных с бурением
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР6-3
	Наращивание забоя (углубление) скважины
	7-17
	169   
	196   
	223   
	     263   
	     329   
	     396   
	     463   
	     530   
	     597   
	     664   
	     730   

	КР6-3.1
	Зарезка бокового ствола в наклонно- направленной скважине
	7-18
	114   
	127   
	139   
	     158   
	     190   
	     222   
	     254   
	     285   
	     317   
	     349   
	     381   

	КР-7 Обработка призабойной зоны пласта скважины и вызов притока
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР7-1
	Обработка призабойной зоны добывающих скважин (СКО,закачка ПАВ и др.)
	7-19
	60   
	70   
	81   
	       97   
	     123   
	     149   
	     176   
	     202   
	     229   
	     255   
	     281   

	КР7-1.1
	Обработка призабойной зоны нагнетательных скважин (СКО,закачка ПАВ и др.)
	7-20
	70   
	86   
	102   
	     126   
	     166   
	     206   
	     246   
	     287   
	     327   
	     367   
	     407   

	КР7-2
	Подготовка к ГРП и освоение добывающей скважины после ГРП
	7-21
	118   
	127   
	135   
	     148   
	     169   
	     189   
	     209   
	     228   
	     246   
	     269   
	     290   

	КР7-2.1
	Подготовка к ГРП и восстановление приемистости нагнетательной скважины после ГРП
	7-22
	87   
	90   
	93   
	       97   
	     104   
	     111   
	     117   
	     124   
	     131   
	     138   
	     145   

	КР7-9
	Дополнительный перестрел
	7-23
	14   
	16   
	18   
	       21   
	       26   
	       32   
	       37   
	       42   
	       47   
	       52   
	       58   

	КР7-12
	Вызов притока свабированием
	7-24
	33   
	36   
	 38   
	       42   
	       49   
	       55   
	       62   
	       68   
	       75   
	       81   
	       88   

	КР7-12.1
	Вызов притока (компрессирование), спуск ПО под механическую добычу
	7-25
	 38   
	 40   
	 42   
	       44   
	       49   
	       54   
	       58   
	       63   
	       68   
	       72   
	       77   

	КР7-21
	Гидромеханическая щелевая перфорация (ГМЩП)
	7-26
	 24   
	29   
	35   
	       42   
	       55   
	       68   
	       81   
	       93   
	     106   
	     119   
	     132   

	КР-8 Исследование скважин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР8-1
	Проведение геофизических исследований скважины
	7-27
	7   
	10   
	13   
	       18   
	       25   
	       33   
	       40   
	       48   
	       55   
	       63   
	       70   

	КР8-1.1
	Исследование горизонтальной скважины, установка пакера и отработка интервалов (фильтра)  по отдельности для определения обводненной части пласта
	7-28
	45   
	52   
	59   
	       69   
	       86   
	     103   
	     120   
	     137   
	     154   
	     171   
	     187   

	КР8-2
	Оценка технического состояния (обследование скважины спуском свинцовой печати) без учета времени на СПО ПО
	7-29
	 7   
	 9   
	10   
	       13   
	       18   
	       23   
	       28   
	       33   
	       37   
	       42   
	       47   

	КР8-2.1
	Оценка технического состояния скважины, определение характера притока в добывающих скважинах
	7-30
	7   
	10   
	13   
	       17   
	       24   
	       31   
	       37   
	       44   
	       51   
	       58   
	       65   

	КР8-2.2
	Оценка технического состояния скважины, определение приемистости нагнетательных скважин
	7-31
	 5   
	7   
	8   
	       11   
	       14   
	       18   
	       21   
	       25   
	       28   
	       32   
	       36   

	КР-9 Перевод на использование по другому назначению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР9-4
	Перевод скважин под нагнетание
	7-32
	11   
	15   
	20   
	       28   
	       40   
	       52   
	       64   
	       76   
	       88   
	     101   
	     113   

	КР-10 Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР10-2
	Ревизия пакеров нагнетательных скважин
	7-33
	10   
	14   
	19   
	       25   
	       36   
	       47   
	       58   
	       69   
	       80   
	       91   
	     102   

	КР-11 Консервация и расконсервация скважин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КР11-1
	Консервация скважин
	7-34
	66   
	71   
	76   
	       83   
	       96   
	     109   
	     122   
	     134   
	     147   
	     160   
	     172   

	КР11-1.1
	Расконсервация скважин
	7-35
	51   
	59   
	68   
	       81   
	     102   
	     123   
	     144   
	     166   
	     187   
	     208   
	     229   

	КР-12 Ликвидация скважин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР12-1
	Ликвидация скважин
	7-36
	101   
	105   
	108   
	     114   
	     123   
	     133   
	     142   
	     151   
	     161   
	     170   
	     179   

	КР12-1.1
	Переликвидация скважин
	7-37
	199   
	206   
	213   
	     223   
	     240   
	     257   
	     275   
	     292   
	     309   
	     326   
	     343   

	КР12-2
	Возврат скважины из ликвидации
	7-38
	94   
	102   
	110   
	     122   
	     143   
	     163   
	     184   
	     204   
	     224   
	     245   
	     261   

	КР-13 Прочие виды работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КР13-7
	Переоборудование устья скважины с заменой колонной головки без учета времени на СПО подземного оборудования
	7-39
	95   
	100   
	105   
	     113   
	     125   
	     138   
	     150   
	     162   
	     175   
	     187   
	     200   

	КР13-9
	Скребирование и спуск ПО с пакером
	7-40
	5   
	    8   
	11
	       15   
	       22   
	       28   
	       35   
	       42   
	       49   
	       56   
	       63   

	Доп. опер.
	Нормы времени на дополнительные операции (без учета времени на монтаж/демонтаж ПУ, переезды, глушение, СПО подземного оборудования)
	7-43
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 


Примечание: Настоящий документ утверждает актуализированный типовой состав операций, проводимых при КРС по видам ремонтов и предназначены для определения плановой продолжительности выполняемых видов КРС. Составлен на основе «Укрупненных норм времени на капитальный ремонт скважин для месторождении АО «Эмбамунайгаз», разработанных ЦОРиН филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз». Укрупненные нормы времени (УНВ) устанавливаются в целом на единицу продукции (работ и услуг). Включает типовой набор операций на планируемый вид ремонта. Используются для удобства расчетов и формирование бюджета на КРС.


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



