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Приложение № 4 к Договору № _______ от «______» _______ 2026 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работы проводятся с даты, указанной в уведомлении на мобилизацию и проведение работ, направленной по электронной почте на имя представителя Подрядчика за 7 рабочих дней до даты начала работ, указанной в уведомлении.

	№
п/п
	Наименование основных видов выполняемых работ
	Сроки выполнения работ

	1
	Мобилизация и монтаж подъемной установки, оборудования КРС, жилого вахтового поселка и персонала, с локальной базы потенциального подрядчика на скважины месторождения Лактыбай.
	7 рабочих дней с даты уведомления.

	2
	Монтаж и опрессовка линий глушения и дросселирования; монтаж и демонтаж фонтанной арматуры (ФА) и противовыбросового оборудования (ПВО), а также их опрессовка с получением разрешения от АСС.
	7 рабочих дней с даты уведомления. 
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	Проведение КРС подготовка скважины к проведению к ГРП и работы КРС после ГРП по операционной суточной ставке согласно таблице цен и нормам времени УНВ.
	С начала ведения работ до 24,16 суток

	4
	Глушение/промывка скважины с применением хим.реагентов и без них, а также пластовой воды, бурового раствора и т.д.
	согласно нормам времени УНВ.
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	Проведение ГРП (гидравлический разрыв пласта), (данные работы будут проводиться сторонней организацией Заказчика).
	Время по факту.

	6
	[bookmark: OLE_LINK3]При необходимости проведение перфораций/ реперфораций с помощью каротажной партий ГИС (данные работы будут проводиться сторонней организацией Заказчика).
	Время по факту.

	7
	СПО свинцовых печатей на технологических ВНКТ Подрядчика.
	согласно нормам времени УНВ.

	8
	Разбуривание/торцевание/обуривание постороннего предмета на бурильных трубах СБТ Подрядчика, с помощью различных типов фрезов, обурочных труб, долот и т.д.
	согласно нормам времени УНВ.
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	Приготовление жидкости глушения 
	Время по факту.

	10
	СПО механических скребков на технологических ВНКТ Подрядчика
	согласно нормам времени УНВ.

	11
	СПО и опрессовка технологических ВНКТ, установка и опрессовка механического / гидравлического пакера.
	согласно нормам времени УНВ.

	12
	СПО воронки на технологических и фондовых ВНКТ.
	согласно нормам времени УНВ.

	13
	Спуск насосов типа ЭЦНКИ; ЭЦН; ЭЦНДИ; 21ЭЦНИ5; УЭЦНДИ а также спуск вставных/не вставных насосов
	согласно нормам времени УНВ.

	14
	СПО ГВЖ/ТОЗ и т.д. технологическая очистка ствола ПЗП скважины от проппанта, мех. примесей, а также ремонты, возникшие в процессе проведения КРС.
	согласно нормам времени УНВ.

	15
	Демобилизация и демонтаж подъемной установки, оборудования КРС, жилого вахтового поселка и персонала, на локальную базу потенциального Подрядчика с месторождения Лактыбай.
	согласно нормам времени УНВ.

	16
	Очистка устьевого оборудования и прилегающей территории отремонтированных скважин от промышленных отходов и замазученности, планировка и рекультивация территории с последующей сдачей Заказчику по акту.
	согласно нормам времени УНВ.





	ЗАКАЗЧИК

_________________________
Ф.И.О.
Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай
	ПОДРЯДЧИК

_______________________
Ф.И.О.
Первый руководитель Подрядчика




