2026 жылғы «______» _______ күнгі № _______ Шартқа № 4 Қосымша


ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУДЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР-ГРАФИГІ
Жұмыстар Мердігер өкіліне электрондық пошта арқылы жіберілетін мобилизация және жұмыстарды жүргізу туралы хабарламада көрсетілген күннен бастап жүргізіледі. Хабарлама жұмыстардың басталу күніне 7 жұмыс күн қалғанда жіберіледі.

	№
п/п
	Орындалатын жұмыстардың негізгі түрлерінің атауы
	Жұмыстарды орындау мерзімдері

	
1
	Ықтимал мердігердің жергілікті базасынан Лақтыбай кен орнының ұңғымаларына көтергіш қондырғыны, ҰКЖ жабдықтарын, вахталық тұрғын қалашықты және персоналды жұмылдыру және монтаждау.
	Хабарлама берілген күннен бастап 7 жұмыс күн.

	2
	Бөгету және дросселдеу желілерін монтаждау және сынау (опрессовка); фонтан арматурасын (ФА) және тосқауыл жабдықтарын (ҚҚВЖ) монтаждау және демонтаждау, сондай-ақ оларды сынау (опрессовка) және АСС-тен рұқсат алу.
	Хабарлама берілген күннен бастап 7 жұмыс күн.

	3
	Ұңғыманы күрделі жөндеу жұмыстарын (ҰКЖ) жүргізу, ұңғыманы ГРП жүргізуге дайындау және ГРП-дан кейінгі ҰКЖ жұмыстарын УНВ-ның бағалар кестесіне және уақыт нормаларына сәйкес операциялық тәуліктік мөлшерлеме бойынша орындау.
	Жұмыстар басталған күннен бастап 24,16 тәулікке дейін

	4
	Ұңғыманы бөгету/жуу химиялық реагенттерді қолдану арқылы және оларсыз, сондай-ақ қабат суы, бұрғылау сұйықтығы және т.б. пайдалана отырып.
	УНВ уақыт нормаларына сәйкес.

	5
	ҚГЖ (қабатты гидравликалық жару) жүргізу, (аталған жұмыстарды Тапсырыс берушінің сыртқы мекемесі орындайды).
	нақты орындалған уақыт.

	6
	Қажет болған жағдайда ГЗЖ каротаж партиясы көмегімен перфорация/реперфорация жүргізу (аталған жұмыстар тапсырыс берушінің үшінші мекемесі арқылы жүзеге асырылады).
	нақты орындалған уақыт.

	7
	Мердігердің технологиялық ОСКҚ-сымен қорғасын пломбаларды (КТО).
	УНВ уақыт нормаларына сәйкес.

	8
	Мердігердің ББҚ бұрғылау құбырларындағы бөгде заттарды бұрғылау/шеттеу/бұрғылау, әртүрлі типтегі фрезалар, бұрғылау құбырлары, бұрғылау балғалары және т.б. қолдану арқылы.
	УНВ уақыт нормаларына сәйкес.

	9
	Ұңғыманы сөндіру сұйықтығын дайындау
	нақты орындалған уақыт

	10
	Мердігердің технологиялық ОСКҚ-лерімен механикалық скребоктарға КТО.
	УНВ уақыт нормаларына сәйкес.

	11
	Технологиялық ОСКҚ-мен КТО және сынау (тығыздау), механикалық/гидравликалық пакерді орнату және сынау (тығыздау).
	УНВ уақыт нормаларына сәйкес.

	12
	Технологиялық және қорлық ОСКҚ-лермен воронка КТО.
	УНВ уақыт нормаларына сәйкес.

	13
	ЭЦНКИ, ЭЦН, ЭЦНДИ, 21ЭЦНИ5, УЭЦНДИ типтегі сорғыларды төмен түсіру, сондай-ақ кірістіруші/кірістірілмеген сорғыларды төмен түсіру.
	УНВ уақыт нормаларына сәйкес.

	14
	ГВЖ/ЗТТ және т.б. КТО, ұңғыма ҚШМА стволын пропанттан, механикалық қоспалардан технологиялық тазалау, сондай-ақ ҰКЖ жүргізу процесінде туындаған жөндеулер.
	УНВ уақыт нормаларына сәйкес.

	15
	Ықтимал Мердігердің жергілікті базасына Лақтыбай кен орнынан көтергіш қондырғыны, ҰКЖ жабдықтарын, вахталық тұрғын қалашықты және персоналды кері жұмылдыру және бөлшектеу.
	УНВ уақыт нормаларына сәйкес.

	16
	Жөнделген ұңғымалардың устьелік жабдығы мен оған жақын аумақты өнеркәсіп қалдықтарынан және май қалдықтарынан тазалау, аумақты тегістеу және рекультивациялау, кейіннен тапсырыс берушіге акт бойынша тапсыру.
	УНВ уақыт нормаларына сәйкес.






	ТАПСЫРЫС БЕРУШІ
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